## Sheet1
（〇：完、△：途中、””：未）
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 作業進捗度（〇、△、””） | 編集者 | 編集日
1 | java | Servlet | LoginServlet.java | ログインページ画面用 | 照井 | 〇 | 照井 | 16日（齊藤）、20（照井）
2 | java | Servlet | AccountRegistServlet.java | 新規登録画面用 |  | △（引数） | 田中 | 16日（宮下）
3 | java | Servlet | WelcomeServlet.java | 新規登録完了画面 |  | △ |  | 16日（宮下）
4 | java | Servlet | NeedItemServlet.java | 必須項目登録画面 |  | △ |  | 16日（宮下）
5 | java | Servlet | MainServlet.java | メインページ画面用 |  | △ |  | 16日（齊藤）22日（石井、宮下）
6 | java | Servlet | MainEditServlet.java | メインページ編集画面用 |  | △ |  | 16日（田中）
7 | java | Servlet | AccountEditServlet.java | アカウント編集画面 |  | △ | 照井 | 16日（田中）
8 | java | Servlet | LogoutServlet.java | ログアウト用 |  | 〇（多分大丈夫） |  | 16日（齊藤）
9 | java | dao | UserDAO.java | ユーザマスタ関連のデータアクセス用DAO | 石井,宮下 | △（引数） |  | 18石井、20石井・宮下
10 | java | dao | PageDAO.java | メインページ関連データアクセス用DAO | 石井,宮下 | △（メモ頑張る） | 石井宮下 | １７日石井
11 | java | dao | ItemDAO.java | 項目関連の関連データアクセス用DAO | 照井,田中 | △（if文が…） | 齊藤・木村 | １７日（齊藤）,20日（tanaka）、22日齊藤
12 | java | dao | StockDAO.java | 在庫の関連データアクセス用DAO | 木村、齊藤 | 〇（いったん、if文？） | 齊藤 | 21日（木村）、22日齊藤
13 | java | dao | MemoDAO.java | 買い物メモの関連データアクセス用DAO | 石井,宮下 | 〇（Insert入れるかも） |  | １７日石井宮下
14 | java | dao | CategoryDAO.java | 分類名の関連データアクセス用DAOいらないのかもしれん
15 | java | dao | UPjoinDAO.java | ユーザマスタDBとメインページDBの中間DBの関連データアクセス用DAO
16 | java | dao | IconDAO.java | アイコン画像の関連データアクセス用DAO
17 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | help.jsp | ヘルプ画面jsp |  |  |  | 16日（宮下）
18 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログインページ画面jsp | 田中 | 〇（いったん） | 田中 | 16日（齊藤）
19 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | account_regist.jsp | アカウント新規登録画面jsp | 照井 | 〇（いったん） |  | 16日（田中）
20 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | account_regist_result.jsp | 新規登録完了画面jsp | 田中 | 〇（いったん） |  | 16日（宮下）
21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | need_item.jsp | 必須項目登録画面jsp |  | △ |  | 16日（宮下）
22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | main.jsp | メインページ画面共通jsp | 齊藤 | △ |  | 16日（齊藤）22日齊藤
23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | tab_list.jsp | メインページ画面(一覧タブ)jsp | 田中 | △ | 田中 | 16日（齊藤）
24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | tab_category.jsp | メインページ画面(分類タブ)jsp |  | △ | （田中） | 16日（齊藤）
25 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | tab_favorite.jsp | メインページ画面(お気に入りタブ)jsp | 宮下 | △ | （田中） | 16日（齊藤）
26 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | tab_regist.jsp | メインページ画面(登録タブ)jsp | 齊藤 | あと少し | 齊藤 | 16日（齊藤）
27 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | tab_edit.jsp | メインページ画面(編集/削除タブ)jsp | 齊藤？石井？ | テスト必要 | 齊藤 | 16日（齊藤） 22日齊藤
28 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | main_edit.jsp | メインページ編集画面jsp | 照井 | △ | 照井 | 16日（田中）
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | account_edit.jsp | アカウント編集画面jsp | 照井 | △ | 照井 | 16日（田中）
30 | javascript | WebContent/js | login.js | ログインページ画面js
31 | javascript | WebContent/js | account_regist.js | 新規登録画面用js
32 | javascript | WebContent/js | main.js | メインページ画面共通js | 木村
33 | javascript | WebContent/js | tab_list.js | メインページ画面(一覧タブ)js | 田中
34 | javascript | WebContent/js | tab_category.js | メインページ画面(分類タブ)js
35 | javascript | WebContent/js | tab_favorite.js | メインページ画面(お気に入りタブ)js
36 | javascript | WebContent/js | tab_regist.js | メインページ画面(登録タブ)js | 齊藤 |  | 齊藤
37 | javascript | WebContent/js | tab_edit.js | メインページ画面(編集/削除タブ)js
38 | javascript | WebContent/js | hamburger.js | ハンバーガーメニューjs
39 | javascript | WebContent/js | account_hamburger.js | アカウントハンバーガーjs
40 | javascript | WebContent/js | mainEdit.js | メインページ編集画面js
41 | javascript | WebContent/js | accountEdit.js | アカウント編集画面js
42 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面css
43 | css | WebContent/css | account_regist_result.css | 新規登録完了画面css
44 | css | WebContent/css | need_item.css | 必須項目登録画面css
45 | css | WebContent/css | main.css | メインページ画面の共通css
46 | css | WebContent/css | tab_list.css | メインページ画面(一覧タブ)css | 田中
47 | css | WebContent/css | tab_category.css | メインページ画面(分類タブ)css
48 | css | WebContent/css | tab_favorite.css | メインページ画面(お気に入りタブ)css
49 | css | WebContent/css | tab_regist.css | メインページ画面(登録タブ)css
50 | css | WebContent/css | tab_edit.css | メインページ画面(編集/削除タブ)css
51 | css | WebContent/css | main_edit.css | メインページ編集画面css
52 | css | WebContent/css | account_edit.css | アカウント編集画面css
53 | css | WebContent/css | hamburger.css | ハンバーガーメニューcss
54 | css | WebContent/css | account_hamburger.css | アカウントハンバーガーcss
55 | java | model | User.java | User関連のデータ操作モデル | 石井 | 〇
56 | java | model | Page.java | アカウントに関するデータ操作モデル | 宮下 | 〇
57 | java | model | Item.java | 項目item関連のデータ操作モデル | 宮下 | 〇
58 | java | model | Stock.java | 在庫の関連データ操作モデル | 宮下 | 〇
59 | java | model | Memo.java | 買い物メモの関連データ操作モデル | 宮下 | 〇
60 | java | model | Category.java | 分類名の関連データ操作モデル | 齊藤 | 〇 |  | 20日（齊藤）
61 | java | model | UPJoin.java | ユーザマスタDBとメインページDBの中間DBの関連データ操作モデル | 木村 | ○ |  | 20日（木村）
62 | java | model | Icon.java | アイコン画像の関連データ操作モデル | 木村 | 〇 |  | 20日（木村）
63 | java | model | AllBeans.java | 必要なものだけをとってこさせることができる万能データ操作モデル | 木村 | 〇 |  | 20日（木村）
64 | java | model(クラス) | ErrorMsg.java | エラーメッセージをまとめた便利ファイル(ダイアログボックスに使えるなら) |  | 保留
65 | java | model(クラス) | Alert.java | テーブルに格納するアラート日の計算用ファイル | 木村 | △（期限日の計算はできた！） | 木村、茜 | 20日（木村、茜）
66 | java | Servlet | ItemRegistServlet.java | 登録タブ用 | 木村 | △（Servletの戻りのみ未完） | 木村 | 22日（木村）
67 | java | Servlet | ItemUpdateDeleteServlet.java | 編集削除タブ用 | 石井、齊藤
68 | java | Servlet | StockAjaxServlet | 一覧、分類別、お気に入りタブの期限日アラートオンオフ、期限日、購入日の変更用 | 宮下 |  | 木村、宮下
69 | java | Servlet | ItemAjaxServlet | 一覧タブ、分類別、お気に入りタブの残量ボタン、お気に入り変更用 | 宮下 |  | 木村、宮下
70 | java | Servlet | StockRegistServlet | 一覧タブから在庫（のみ）を登録するときのServlet | 木村 |  | 木村 | 24日（木村）
71 | java | Servlet | StockDeleteServlet | 一覧タブから在庫（のみ）を削除するときのServlet | 木村 |  | 木村 | 24日（木村）
72 | java | model(クラス) | AlertSelect.java | 期限日・買い替えアラートメッセージを作成するためのファイル | 齊藤